## Plan Agile-Integración Directa
No | Task | Responsable | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8
0 | Fase Inicial
0.1 | Recepción de Propuesta | ERP | bar: Sem 1
0.2 | Reunión Preguntas y Respuestas | Unilever | bar: Sem 1
0.3 | Kick Off | Unilever | bar: Sem 1
Sprint: Previo
| Desarrollo de API Next | ERP | bar: Sem 2 to Sem 3
1 | Sprint 1: Retailer Registration
1.1 | Desarrollo Retailer Registration | ERP | bar: Sem 3
1.2 | Desarrollo Retailer Registration Update | ERP | bar: Sem 3
1.3 | Test Retailer Registration | ERP/Unilever | bar: Sem 4
1.4 | Ajustes Retailer Registration | ERP | bar: Sem 4
2 | Sprint 2: Catalogo Productos
2.1 | Desarrollo Catalog Update Interface | ERP | bar: Sem 4
2.2 | Desarrollo Catalog Inventory Update Interface | ERP | bar: Sem 4
2.3 | Desarrollo Catalog Price Update Interface | ERP | bar: Sem 4
2.4 | Test Catalog Interfaces | ERP/Unilever | bar: Sem 5
2.5 | Ajustes | ERP | bar: Sem 5
3 | Sprint 3: Sales Order
3.1 | Desarrollo Sales Order Registration Interface | ERP | bar: Sem 5
3.2 | Desarrollo Sales Order Status Update Interface (Magento to Next) | ERP | bar: Sem 5
3.3 | Desarrollo Sales Order Status Update Interface (Next to Magento) | ERP | bar: Sem 5
3.4 | Test Sales Order | ERP/Unilever | bar: Sem 6
3.5 | Ajustes | ERP | bar: Sem 6
4 | Testeo Integración Completo | ERP/Unilever | bar: Sem 6